_____________________________________________________________

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9______

152023  г. Переславль – Залесский  Ярославской области______

пер. Берендеевский, д. 27 _ Тел.:  8 (48535) 3 – 27 – 29________

Планирование работы

____Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №9_

(наименование муниципального образования)

о введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования

в общеобразовательном учреждении на 2010 -2011 учебный год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по разработке новой образовательной программы начального общего образования в рамках перехода к ФГОС II поколения | До 1.09.2010 | Бубнова Л.Д. | Приказ о создании рабочей группы |
| 2. | Разработка и утверждение графика работы рабочей группы по разработке новой образовательной программы начального общего образования | До 1.09.2010 | Бубнова Л.Д., Забавина В.Ф. | График работы рабочей группы |
| 3. | Создание новой образовательной программы начального общего образования в рамках перехода к ФГОС II поколения | До 1.12.2010 | Бубнова Л.Д., Забавина В.Ф. | Образовательная программа начального общего образования |
| 4. | Информирование участников образовательного процесса по подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | В течение года | Аввакумова И.Н. | Размещение информации на сайте ОУ, проведение общешкольного родительского собрания |
| 5. | Приобретение учебной литературы по внедрению ФГОС II поколения в начальной школе | До 10.09.2010 | Руднева С.И. | Учебная литература по внедрению ФГОС II поколения в начальной школе |
| 6. | Заключение договоров о совместной деятельности МОУ СОШ №9 с учреждениями дополнительного образования: СЮТур, ЦДТ «Ювента», ЦТТ, Спортивной школой, ЦДТ «Романтик», ЦГРТО | До 1.10.2010 | Бубнова Л.Д. | Договоры о совместной деятельности |
| 7. | Проведение анализа программного обеспечения начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС | В течение года | Бубнова Л.Д., Новожилова В.Г., Руднева С.И. | Аналитическая справка |
| 8. | Обучение педагогов начальной школы по технологиям развивающего обучения | В течение года | Забавина В.Ф., Руднева С.И. | Повышение квалификации педагогов начальной школы в сфере освоения технологий развивающего обучения. |
| 9. | Ежеквартальные отчеты в Управление образования о внедрении ФГОС в МОУ СОШ №9 | 1 раз в квартал | Бубнова Л.Д., Забавина В.Ф., Руднева С.И. | Отчеты |
| 10. | Изучение методических рекомендаций по введению новых образовательных стандартов, разработанных Департаментом образования | До 1.10.2010 | Бубнова Л.Д., Забавина В.Ф. |  |
| 11. | Участие в апробации программы интеграции дополнительного и общего образования | В течение года | Бубнова Л.Д., Аввакумова И.Н. | Обеспечение занятости обучающихся начальной школы во второй половине дня. |
| 12. | Проведение мониторинговых исследований на ступени начального образования по готовности к переходу на ФГОС II поколения | В течение года | Руднева С.И., Белова Л.В. | Мониторинговые исследования |
| 13. | Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников, участвующих в введении ФГОС II поколения. Заключение дополнительных соглашений с педагогическими работниками. | В течение года | Бубнова Л.Д, | Локальные акты, дополнительные соглашения. |
| 14. | Проведение семинаров, круглых столов, совещаний при директоре, педагогических советов, заседаний МО с целью информированности педагогов о проекте «Наша новая школа» и перехода на ФГОС II поколения. | В течение года | Бубнова Л.Д., Забавина В.Ф., Белова Л.В. | Семинары: 1. «Организация индивидуального мониторинга обучающихся через систему «Электронный журнал»», октябрь 2010 г. 2. «Введение ФГОС II поколения на ступени начального образования», до 1.09.2010 г. 3. «Формирование универсальных учебных действий в начальной школе через систему развивающего обучения», март 2011 г. Круглые столы: 1. «Обсуждение требований к структуре основной образовательной программы начального общего образования», сентябрь 2010 г. 2. «Реализация концепции духовно-нравственного воспитания в начальной школе через введение комплексного учебного курса ОРКСЭ», апрель 2011 г. Совещания при директоре: 1. «Деятельность школы по внедрению ФГОС II поколения за период апрель – сентябрь 2010 г.», сентябрь 2010 г. 2. «Деятельность школы по внедрению ФГОС II поколения за период октябрь – декабрь 2010 г.», декабрь 2010 г. 3. «Деятельность школы по внедрению ФГОС II поколения за период январь – март 2011 г.»,март 2011 г. 4. «Деятельность школы по внедрению ФГОС II поколения за период апрель – август 2011 г.», август 2011 г. Педагогический совет: 1. « Особенности ФГОС: стандарт как система требований», ноябрь 2010 г. |
| 15. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам | Декабрь 2010 г. | Бубнова Л.Д. | Локальные акты |
| 16. | Участие в семинарах, проводимых Управлением образования Администрации г. Переславля | В течение года | Бубнова Л.Д., Забавина В.Ф. |  |
| 17. | Участие в обсуждении методических рекомендаций по проектированию универсальных учебных действий в начальной школе | В течение года | Рабочая группа | Предложения |
| 18. | Регулярные консультации по разработанному варианту образовательной программы для начального общего образования СОШ №9 | В течение года | Бубнова Л.Д., Забавина В.Ф. |  |
| 19. | Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий для начальной школы | апрель-май | Рабочая группа | Программа |
| 20. | Разработка формы договора с учреждениями дополнительного образования по взаимодействию | Август 2011г. | Бубнова Л.Д., Аввакумова И.Н. | Договор |
| 21. | Разработка и утверждение основной образовательной программы СОШ №9 | Апрель-май 2011г. | Совет школы, администрация СОШ №9 | Основная образовательная программа |
| 22. | Разработка и утверждение программы духовно-нравственного развития и воспитания личности | Апрель-май 2011г. | Совет школы, администрация СОШ №9 | Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности обучающихся |
| 23. | Разработка педагогами и утверждение рабочих программ | Май – август 2011г. | Администрация, педагоги школы | Рабочие программы |
| 24. | Приобретение рабочих тетрадей, методических материалов, информационных материалов на электронных носителях. | В течение года | Бубнова Л.Д., Новожилова В.Г. | Информационные методические материалы |
| 25. | Приобретение материально-технических средств в соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС и в соответствии с СанПиНом | До августа 2011г. | Бубнова Л.Д. |  |
| 26. | Определение готовности педагогов к введению ФГОС в соответствии с методикой и направление заявок на повышение квалификации педагогов в соответствии с потребностью школы | Июнь 2011 г. | Бубнова Л.Д., Забавина В.Ф. |  |
| 27. | Обеспечение участия общественности в проектировании образовательных программ | В течение года | Администрация школы |  |

Руководитель образовательного учреждения:____________________Бубнова Л.Д.