

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведение мониторинга готовности МОУ СШ № 9 к введению обновленных ФГОС:анализ соответствия материально-технической базы школы требованиям ООП НОО и ООО, а также действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, | До 20.02.2022 | ДиректорЗаместитель по АХР | По итогам мониторинга подготовлена аналитическая справка о готовности МОУ СШ № 9 к введению обновленных ФГОС о соответствии материально-технической базы школы требованиям ООП НОО и ООО, а также действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда |
| 4 | Анализ соответствия электронной образовательной среды, доступности информационно-образовательной среды (ИОС) требованиям ФГОС, возможностей использования имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, подготовка предложений по совершенствованию ИОС | Январь-февраль 2022 | Заместители директора по УВР, ВР заместитель директора по АХР | По итогам мониторинга подготовлена аналитическая справка о готовности МОУ СШ № 9 к введению обновленных ФГОС о готовности информационно-образовательной среды |
| 5 | Проведение мониторинга готовности МОУ СШ № 9 к введению обновленных ФГОС:Проведение мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ОООв части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | Январь-февраль 2022 | Заместитель директора по УВР | Выявлены потребности обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО |
| 6 | Проведение мониторинга готовности МОУ СШ № 9 к введению обновленных ФГОС:Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации обучения родному языку и родной литературе, а также второму иностранному языку в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Январь-февраль 2022 | Заместитель директора по УВР | Выявлены имеющиеся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации обучения родному языку и родной литературе, а также второму иностранному языку в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 7 | Проведение мониторинга выполнения плана мероприятий (дорожной карты) МОУ СШ № 9 по введению обновленных ФГОС | До 01.04.2022До 01.07.2022 | Заместитель по методической работе | Проведен мониторинг выполнения плана мероприятий (дорожной карты) МОУ СШ № 9 по введению обновленных ФГОС |
| 8 | Разработка типовых документов для МОУ СШ № 9 в условиях перехода на обновленные ФГОС:* подготовить проекты новых ООП НОО, ООП ООО
* проекты новых рабочих программ
* составить учебные планы, календарные учебные графики, планы внеурочной деятельности
* разработать проект новой программы воспитания и календарного плана воспитательной работы
 | Апрель 2022 | Заместитель по методической работеРабочая группаРуководители ШМОПедагоги | Разработаны типовые документы для МОУ СШ № 9 в условиях перехода на обновленные ФГОС:• проект новых ООП НОО, ООП ООО• проект новых рабочих программ• учебные планы, календарные учебные графики, планы внеурочной деятельности• проект новой программы воспитания и календарного плана воспитательной работы |
| 9 | Утверждение ООП НОО и ООП ООО, АООП НОО и АООП ООО на 2022-2023 учебный год на заседании педагогического совета | Август 2022 | Директор | Утверждены ООП НОО и ООП ООО, АООП НОО и АООП ООО на 2022-2023 учебный год на заседании педагогического совета |
| 10 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы | До 01.09.2022 | Специалист по кадрам | Приведены в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников школы |
| 11 | Актуализировать программу развития МОУ СШ № 9 в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | Февраль-август 2022 | Директор | Обновлена программа развития школы |
| 12 | Анализ и внесение изменений в действующие локальные акты МОУ СШ № 9 в соответствии с обновленными ФГОС | Февраль-август 2022 | ДиректорЗаместители директора | Проведен анализ, внесены изменения в локальные акты МОУ СШ № 9 в соответствии с обновленными ФГОС |
| 13 | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1- х и 5- х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | До 01.07.2022 | ДиректорЗаместители директора | Разработаны учебные планы, планы внеурочной деятельности для 1- х и 5- х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год |
| 14 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | До 31.08.2022 | ДиректорРабочая группаМС школыРуководители ШМОПедагоги  | Разработаны и утверждены рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам, в том числе внеурочной деятельности, и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 15 | Подготовка перечня учебников, используемых в МОУ СШ № 9, по каждому учебному предмету: определения потребности в учебниках, соответствующих обновленным ФГОС | До 01.03.2022 | Зав. библиотекой | Подготовлен перечень учебников, используемых в МОУ СШ № 9, по каждому учебному предмету: определения потребности в учебниках, соответствующих обновленным ФГОС |
| 16 | Проведение педагогических советов по вопросам введения обновленных ФГОС | Ноябрь 2021-ноябрь 2022 | ДиректорЗаместитель директора по УВРЗаместитель по МР | Проведено не менее 4 педагогических советов (протокол педагогического совета) |
| 17 | Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО | 01.09.2022 | Директор | Заключены договоры о сетевой форме реализации ООП НОО и ООП ООО |
| **Работа с педагогами МОУ СШ № 9** |
| 18 | Проведение мониторинга кадрового обеспечения МОУ СШ № 9 по введению обновленных ФГОС | Декабрь 2021 – февраль 2022 | Заместитель директора по УВР | Подготовлена аналитическая справка о педагогах, приступающих к работе в 1 и 5 классах с 01.09.2022 г. |
| 19 | Обучение педагогов МОУ СШ № 9 на курсах повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС | Январь-июнь 2022 | Заместитель по МРПедагоги  | 100 % педагогов, приступающих к работе в 1 и 5 классах с 01.09.2022 года, прошли обучение на курсах повышения квалификации |
| 20 | Обучение (дистанционное) директора, заместителей директора на курсах повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС | Январь-июнь 2022 | ДиректорЗаместителидиректора | Обучены по программе введения обновленных ФГОС (управленческий аспект) 100 % административного состава МОУ СШ № 9 |
| 21 | Участие административной команды МОУ СШ № 9 в семинарах ММС по вопросам организации наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов | май-август 2022 | ДиректорЗаместители директора | Участвовали не менее чем в 2 семинарах по вопросам организации наставничества с целью повышения профессионального уровня педагогов |
| 22 | Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения обновленных ФГОС | Январь-июнь 2022 | Заместитель по МРРабочая группа | Проведено не менее 3 заседанийрабочей группы по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 23 | Проведение заседаний МС МОУ СШ № 9по вопросам введения обновленных ФГОС | Январь-июнь 2022 | Заместитель по МР | Проведено не менее 3 заседаний МС по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 24 | Проведение ШМО по вопросам введения обновленных ФГОС | Январь-июнь 2022 | Руководители ШМО | Проведено не менее 3 заседаний ШМО по вопросам введения обновленных ФГОС |
| 25 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников МОУ СШ № 9 в условиях введения обновленных новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь-март 2022 | Заместитель директора по УВР, МР, педагог-психолог | Выявлены образовательные потребности и профессиональные затруднения педагогических работников МОУ СШ № 9 в условиях введения обновленных новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, результаты представлены в аналитической справке.\ |
| 26 | Оказание адресной помощи педагогам по составлению рабочих программ, программ внеурочной деятельности, вопросам применения обновленных ФГОС в работе с обучающимися | Май-июнь 2022 | Заместитель по МРЗаместитель директора по ВР | Оказана адресная помощь педагогам по составлению рабочих программ, программ внеурочной деятельности (не менее 10%). Даны рекомендации по работе с обучающимися в условиях введения обновленных ФГОС. |
| **Информационно-методическое сопровождение** |
| 27 | Составление рекомендаций педагогам по изменениям в новых рабочих программах, программах внеурочной деятельности, составлению технологических карт уроков | До 01.03.2022 | Заместитель по МР | Составленырекомендации педагогам по изменениям в новых рабочих программах, программах внеурочной деятельности, составлению технологических карт уроков |
| 28 | Участие МОУ СШ № 9 в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам | Декабрь 2021- май 2022 | ММСМОУ СШ № 9 | Итоги апробации примерных рабочих программ по учебным предметам представлены в рамках деятельности городских методических объединений |
| 29 | Обеспечение участия административной командышколы, педагогов МОУ СШ № 9 в региональных семинарах, вебинарах по введению обновленных ФГОС | В течение 2022 года | ММСМОУ СШ № 9 | Обеспечено участие административной команды школы, педагогов в региональных семинарах, вебинарах по введению обновленных ФГОС (не менее, чем в 20) |
| 30 | Информационно сопровождение введения обновленных ФГОС:- социальные сети- сайт МОУ СШ № 9 (создать раздел Введение ФГОС НОО и ОООIII поколения, разместить «Дорожную карту» МОУ СШ № 9, изменения в обновленных ФГОС НОО и ООО, Положение о рабочей группе по введению обновленных ФГОС, приказ о введении в МОУ СШ № 9 обновленных ФГОС, иных информационных материалов о введении обновленных ФГОС)  | Декабрь 2021-февраль 2022 | Заместитель по МРЗаместитель директора по ВР | Информация представлена в социальных сетях.На сайте МОУ СШ № 9 представлена актуальная информация по введению обновленных ФГОС. |
| 31 | Информационно-просветительское сопровождение введения обновленных ФГОС:родительские собрания в 1, 4 классах (предложить родителям (законным представителям) дать письменное согласие на обучение детей по обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО  | До 01.09.2022 | Классные руководители | Проведены родительские собрания, решения зафиксированы в протоколах, получено письменное согласие родителей (законных представителей)  |
| **Организационно-методической сопровождение** |
| 32 | Обеспечение участия административной команды школы, педагогов МОУ СШ № 9 в семинаре по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС совместно со специалистами ДПО ЯО ИРО | Апрель 2022 | ММСМОУ СШ № 9 | Организовано участие административной команды школы, педагогов МОУ СШ № 9 в семинаре с участием специалистов ДПО ЯО ИРО для административных команд ООО по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС |
| 33 | Обеспечение участия административной команды школы в серии городских проектировочных семинаров для административных команд по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС | Апрель-август 2022 | ММС МОУ СШ № 9 | Обеспечено участия административной команды школы в серии городских проектировочных семинаров для административных команд по вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными ФГОС |
| 34 | Корректировка плана методических семинаров для педагогических работников школы с ориентацией на введение обновленных ФГОС НОО и ООО | Январь – июнь 2022 | Заместитель по МРРабочая группа | Скорректирован план методических семинаров для педагогических работников школы с ориентацией на введение обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 35 | Обеспечение участияучителей начальных классов в профессиональных обучающихся сообществах учителей начальных классов по разработке рабочих программ для 1 класса по предметам начальной школы | Апрель-август 2022 | ММСучителя начальных классов МОУ СШ № 9 | В ходе деятельности ПОС разработаны рабочие программы по всем предметам начальной школы для 1 класса |
| 36 | Организация деятельности проблемно-творческих групп учителей-предметников по разработке рабочих программ для 5 класса  | Апрель-август 2022 | ММС, руководители ГМО, руководители ШМО МОУ СШ № 9 | В ходе деятельности ПТГ разработаны рабочие программы по всем предметам для 5 класса |
| 37 | Проведение школьного семинара-практикума по вопросам введения обновленных ФГОС:• проекты новых рабочих программ• проект новой программы воспитания и календарного плана воспитательной работы класса• планы внеурочной деятельности | Февраль – апрель 2022 | Заместитель по МРРабочая группа | Проведены 3школьныхсеминара-практикума по вопросам введения обновленных ФГОС:• проекты новых рабочих программ• проект новой программы воспитания и календарного плана воспитательной работы класса• планы внеурочной деятельности |
| 38 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение 2022 | Педагог-психолог | Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО включены в план работы и проведены в соответствии с планом |
| 39 | Подготовка к представлению опыта по подготовке к введению обновленных ФГОС на секцияхавгустовской конференции | Июнь-август 2022 | Заместитель по МР | Представлен опыта по подготовке к введению обновленных ФГОС на секциях августовской конференции |
| 40 | Подготовка к участию в региональном конкурсе на лучшую ООП ОО в соответствии с обновленными ФГОС | Июнь-сентябрь 2022 | Заместитель по МРРабочая группа | Участие в региональном конкурсе на лучшую ООП ОО в соответствии с обновленными ФГОС |
| 41 | Обеспечение участия административной команды и педагоговМОУ СШ № 9 в межрегиональной видеоконференции «Педсовет76». Первые итоги введения обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы» | Декабрь 2022 | МОУ СШ № 9 | В видеоконференции приняли участие административная команда и педагоги МОУ СШ № 9 |
| 42 | Обеспечение участия административной команды и педагогов МОУ СШ № 9 врегиональных образовательных мероприятий по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС | В течение 2022 года | УО, ММС,ООО | Обеспечено участие в не менее 4 мероприятий в различных формах: мастер-классы, открытые уроки, круглые столы по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС  |

Список сокращений.

1. ДО ЯО –Департамент образования Ярославской области
2. УО – Управление образования Администрации города Переславля-Залесского
3. ММС – муниципальная методическая служба – структурное подразделение МОУ «Гимназия»
4. ГАУ ДПО ЯО ИРО - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»
5. городской округ - городской округ город Переславль-Залесский
6. ИОМ-индивидуальный образовательный маршрут
7. ОО – образовательная организация
8. ОДО- организации дополнительного образования
9. ООО – общеобразовательная организация
10. ООП - основная образовательная программа
11. АООП НОО – адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
12. АООП ООО – адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования
13. ПДО – программы дополнительного образования
14. ПОС- профессиональные обучающиеся сообщества
15. ПТГ- проблемно-творческая группа
16. МОУ СШ № 9 – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9».