Приложение

к Договору № 02-373 от 14 апреля 2023 г.

**План работы организации в статусе базовой площадки на 2023 год**

*Базовая площадка «****Формирование внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности при наличии существенных факторов риска снижения образовательных результатов»***

**Цель:** разработать цифровой методический кейс с рекомендациями по формированию внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности

**Задачи:**

- разработка и апробация адресной программы «Практика воспитания и инклюзии для учащихся с ОВЗ»;

- организация тьюторской поддержки обучающихся для ликвидации учебных дефицитов

- разработка рекомендаций для педагогического коллектива по вопросам психолого-педагогического сопровождения обучающихся;

- апробация подходов к корректировке образовательных программ/примеры образовательных программ компенсирующего уровня, изменению методики работы учителя-предметника, советы по организации подготовки к ЕГЭ;

- распространение опыта по созданию внутришкольной системы профилактики учебной неспешности.

**Основные направления деятельности:**

- информационная деятельность;

- методическая деятельность;

- образовательная деятельность;

- консультационная деятельность.

**Прогнозируемые результаты:**

1. Появление практики создания внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности в большой городской школе со сложным контингентом учащихся.
2. Повышен уровень профессиональной компетенции школьных команд.
3. Разработана адресная программа «Практика воспитания и инклюзии для учащихся с ОВЗ» и примеры образовательных программ компенсирующего уровня
4. Разработаны рекомендации по организации тьюторской поддержки обучающихся для ликвидации учебных дефицитов.

 ***Мероприятия***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки, место проведения****мероприятий** | **Категория участников** | **Форма представления итоговых материалов** | **ФИО ответственных (исполнителей)** |
|  | Формирование команды для реализации деятельности БП | Февраль-март 2023 | Рабочая группа | приказ | Бубнова Людмила Дмитриевна |
|  | Формирование плана работы БП на 2023 год, создание страницы на сайте школы | Март-апрель 2023 | Рабочая группа | Ссылка на страницу на сайте школы | Завьялова Евгения Викторовна |
|  | Участие в стратегических сессиях ИРО | АпрельМайСентябрьОктябрь 2023 | Член рабочей группы | Отчет по ТЗ | Завьялова Евгения Викторовна |
|  | Обучение на программе повышения квалификации ВШЭ для управленческих работников ШНОР и ШНСУ | Апрель-май 2023 |  | УдостоверенияПроект концепции развития ШНОР |  |
|  | Разработка адресной программы «Практика воспитания и инклюзии для учащихся с ОВЗ» и примеры образовательных программ компенсирующего уровня | Май-сентябрь 2023 | Рабочая группа | Проект программы | Бубнова Людмила ДмитриевнаЗавьялова Евгения Викторовна |
|  | Апробация адресной программы «Практика воспитания и инклюзии для учащихся с ОВЗ» и примеры образовательных программ компенсирующего уровня | Октябрь -декабрь 2023 | педагоги | План-отчет с подтверждающими документами | Завьялова Евгения Викторовна |
|  | Организация тьюторской поддержки обучающихся для ликвидации учебных дефицитов | Сентябрь 2023-февраль 2024 | педагоги | Методические материалы | Бубнова Людмила Дмитриевна |
|  | Формирование банка практик | Сентябрь 2023-февраль 2024 | педагоги | Рабочие материалы | Завьялова Евгения Викторовна |
|  | Разработка пакета ЛНА, обеспечивающих функционирование внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности | Апрель-май 2023 | администрация | Шаблоны и примеры документов | Бубнова Людмила Дмитриевна |
|  | Разработка цифрового методического кейса  | Сентябрь -декабрь 2023 | Администрация педагоги | Цифровой методический кейс по заданной форме | Бубнова Людмила ДмитриевнаЗавьялова Евгения Викторовна |
|  | Распространение опыта формирования внутришкольной системы профилактики учебной неуспешности через семинары, вебинары и мастер-классы | Декабрь 2023-февраль 2024 | Школы ЯО | Программы семинаров, пострелизы | Бубнова Людмила ДмитриевнаЗавьялова Евгения Викторовна |