**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9»**

152023 Ярославская обл., г. Переславль – Залесский,

пер. Берендеевский, д. 27

тел./факс(48535)3-27-29, e-mail: school9\_9@mail.ru

**Отчет о работе РИП
 «Система методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях муниципальной системы образования»
 за 1 - 3 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Срок выполнения | Мероприятие в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке (если необходимо) |
| 1 | Февраль 2020 | Диагностика профессиональных затруднений педагогов при формировании ФГ и анализ её результатов | Выявлены основные дефициты педагогов МОУ СШ № 9 по формированию ФГ, а также наиболее предпочтительные для них формы организации методического сопровождения. Выявлен ряд педагогов, имеющих опыт работы по формированию естественно – научной грамотности и готовых его транслировать. |  |
| 2 | Март 2020 | Диагностика уровня сформированности математической, естественнонаучной и читательской грамотности обучающихся 5 и 7 классов и анализ её результатов | Проведен подробный анализ работ по каждому классу в отдельности и общий анализ по 5 и 7 классам. Выявлены те умения школьников, развитие которых требует особого внимания при организации процесса формирования ЧГ, ЕНГ, МГ на уровне МОУ СШ № 9. Определены задания, вызывающие наибольшие затруднения. |  |
| 3 | Май 2020 | Участие в **региональном семинаре** « Организация деятельности РИП», **в городских семинарах** «функциональная грамотность школьников в свете ФГОС: способы формирования», « использование технологии проектных задач как один из способов формирования функциональной грамотности»« Функциональная грамотность и подходы к ее оценке» | Творческая группа получила полезную информацию, советы. На основе этого подготовлены обучающие семинары для педагогов. |  |
| 4 | Июнь – август 2020 | Разработка плана методической работы | Спроектирован план методической работы в МОУ СШ №9 с использованием различных форм организации внутрифирменного обучения и обменом опытом педагогов в связи с необходимостью решения проблемы формирования ФГ у обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов, выявленных в результате диагностики | Возможна корректировка и дополнение плана методической работы |
| 5 | Сентябрь2020 | Участие в муниципальном мероприятии «Парад методических идей» | Представлена программа методического сопровождения педагоговпо направлению «Формирование функциональной грамотности обучающихся» | Взяты на вооружение наиболее интересные идеи, представленные другими школами. |
|  |  |  |  |  |