**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9»**

152023 Ярославская обл., г. Переславль – Залесский,

пер. Берендеевский, д. 27

тел./факс(48535)3-27-29, e-mail: school9\_9@mail.ru

**Отчет о работе РИП  
 «Система методического сопровождения процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в условиях муниципальной системы образования»  
 за 4 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Срок выполнения | Мероприятие в соответствии с планом работы РИП | Результаты выполнения | Предложения по корректировке (если необходимо) |
| 1 | Октябрь 2020 | Внесение изменений в ООП НОО и ООП ООО, ООП СОО | Скорректированы ООП НОО и ООП ООО, ООП СОО |  |
|  | Октябрь. ноябрь 2020 | Заседания административного совета,  проведение педагогических советов, методических совещаний, семинаров с  целью определения форм, места и времени работы по формированию ФГ | Семинар – практикум «Технология проектных задач как способ формирования ФГ»*Педагоги определили особенности заданий для формирования ФГ*  *Учителя начальных классов в конце 1 и 2 четверти провели уроки по решению проектных задач. Был проведен анализ работ.*  Круглый стол «Анализ заданий PISA» |  |
| 2 | Октябрь,  Ноябрь 2020 | Реализация плана с использованием различных форм организации внутрифирменного обучения и обмена опытом педагогов по вопросам  формирования ФГ обучающихся | *Учителя являлись активными слушателями вебинаров различного уровня. Активно повышалисвою квалификацию в области «Формирования функциональной грамотности»*  Вебинар для учителей биологии, физики, химии и географии по теме «Использование заданий для оценки естественнонаучной грамотности обучающихся в рамках изучения предметов естественнонаучного цикла»  Вебинар ИРО «Особенности и ресурсы УМК НОО: формирование естественнонаучной грамотности младших школьников»  ВебинарИРО  «Технологии формирования читательской грамотности» Киселёвой Н.В  Городской семинар Методические рекомендации для участников Городского фестиваля открытых уроков «Формируем функциональную грамотность школьников» *( 4 педагога приняли участие в этом семинаре)*  Пять педагогов прошли КПК ( математика, русский). *У педагогов появилась мотивация к дальнейшей деятельности по данной теме* |  |
| 3 | Ноябрь, декабрь 2020 | Обеспечение участия педагогов в  работе ГМО по данным вопросам | Педагоги являлись участниками заседаний ГМО ( у учителей была возможность через выполнение практических заданий понять отличия читательской, математической, естественнонаучной грамотности от УУД |  |
| 4 | Декабрь 2020 | Организация работы педагогов по  отбору и разработке учебных заданий  практико-ориентированного характера и проектных задач | Была проведена работа творческой группы руководителей ШМО по разным дисциплинам.( *Принято решение разработать урок от МО по своей дисциплине с использованиемучебных заданий*  *практико-ориентированного характера и проектных задач* |  |