Планирование работы  организации образовательной деятельности как механизма проектирования и конструирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР

_______________Социально-психологический___________

название блока

Психологическая часть

| № | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Психолого-педагогическая диагностика | Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения, содействие индивидуализации образовательного маршрута | Декабрь 2018 май 2019 г. | карта психолого-педагогического наблюдения |
| 2 | Коррекционно-развивающая работа | Разработка психологических программ, направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, трудностей в адаптации, нарушений в поведении. | Сентябрь 2018 | Психологическая программа курса групповых занятий: «Учимся жить в современном мире»; психологическая программа индивидуальных занятий |
|  |  | Внедрение психологических программ, направленных на преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, трудностей в адаптации, нарушений в поведении. | Весь период 2018-2020 | Улучшилась динамика метапредметных результатов |
| 3 | Психологическое просвещение | Разработка лектория для родителей на тему «В семье – ребенок с ЗПР». | Оектябрь 2018 | Лекторий для родителей на тему «В семье – ребенок с ЗПР»; |
|  |  | Проведение лектория для родителей на тему «В семье – ребенок с ЗПР». | 1 раз в четверть 2018-2020 | Повышение уровня информированности родителей по воспитанию ребёнка с ЗПР |
|  |  | Разработка семинара для педагогов на тему «Приемы работы с ребенком с ЗПР в урочное и внеурочное время» | Октябрь 2018 | Сценарий семинара для педагогов на тему «Приемы работы с ребенком с ЗПР в урочное и внеурочное время». |
|  |  | Проведение семинара для педагогов на тему «Приемы работы с ребенком с ЗПР в урочное и внеурочное время» | 1 раз в четверть 2018-2020 | Повышение уровня информированности педагогов по обучению ребёнка с ЗПР, повышение комфортности педагогической деятельности |

Социальная часть

| № | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение числа правонарушений среди детей с ОВЗ | 1.Круглый стол для педагогов с привлечением социальных партнеров 2. Исследование социальной среды школьников и их семей. 3.Трудоустройство 4. Профилактические беседы с обучающимися и их родителями | 1.Ноябрь 2018 2.Сентябрь-май 3. Февраль-октябрь 4.Сентябрь-май | -Снижение количества детей с ОВЗ, состоящих на внутришкольном и городских профилактических учетах; -Организация внеурочной деятельности школьников; - Банк данных; - Диагностирование учащихся по уровню социализации по мере прохождения дополнительных программ сопровождения. |
| 2 | Успешность социализации детей с ОВЗ | Индивидуальные и групповые занятия по плану | Сентябрь-май | -Умение регулировать свое поведение, физическое и эмоциональное состояние. -Результаты диагностических обследований. - Ориентация на активную жизненную позицию. -Трудотерапия – как метод успешной социализации в обществе. -Овладение навыками культуры поведения и общения как необходимыми условиями социализации. |
| 3. | Систематизировать материалы социального педагога, наработанные в ходе деятельности региональной инновационной площадки. Социально-психологический. | Подготовить материалы для сборника «Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ЗПР» (блок социально-психологический) | 4-й квартал 2020 г. | Сборник «Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ЗПР» (блок социально-психологический) |