План реализации проекта

| № | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительный. (2017 — 2018 учебный год) |
|  | Разработать модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР как механизм достижения образовательных результатов. | Диагностика психо-физических особенностей детей с ЗПР (входная) | 1-й квартал 2018 | Справка по входной диагностике |
|  |  | Поиск партнеров по организации образовательной деятельности как механизма проектирования и конструирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР; | 1-й квартал 2018 | Договоры с партнерами |
|  |  | Планирование работы организации образовательной деятельности как механизма проектирования и конструирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР; | 2-й квартал 2018 | План работы (I - Управленческий блок II -Психологический блок, III- Педагогический блок, IV — Мониторинг результатов) |
| Этап 2. Реализационный (2018 — 2019 учебный год) |
|  | Разработать модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР как механизм достижения образовательных результатов | Усовершенствовать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с ЗПР | 4-й квартал 2018 г. | Запущены индивидуальные образовательные маршруты обучающихся |
|  |  | Создать алгоритм взаимодействия команды педагогов и специалистов сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР | 4-й квартал 2018 — 1-й квартал 2019 | Распределены ролей между педагогическими работниками, которые будут принимать участие в интегрированных мероприятиях, выстроена система взаимосвязанной работы по сопровождению детей с ОВЗ, апробирована на разных вариантах организации обучения: отдельные классы и инклюзивные классы |
|  |  | Апробация и коррекция форм организации учебной, внеурочной, внеклассной образовательной деятельности при проектировании и конструировании индивидуальных образовательного маршрута обучающихся с ЗПР | 4-й квартал 2018 — 1-й, 2-й кварталы 2019 | Описаны формы и методы работы с обучающимися с ЗПР в рабочей адаптированной программе учителя, руководителя курса внеурочной деятельности, организовано сетевое взаимодействие между школой и учреждениями дополнительного образования |
| Этап 3. Аналитический (2019 - 2020 учебный год ) |  |  |  |  |  |
|  | Разработать модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ как механизм достижения образовательных результатов; | Апробация и корректировка алгоритма взаимодействия специалистов службы сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ | 1- й квартал 2020 | Сборник «Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ЗПР» (блок психологический) |
|  |  | Анализ динамики результатов образовательной деятельности обучающихся, реализующих индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с ОВЗ | 2-й квартал 2020 | Сборник «Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ЗПР» (блок мониторинг результатов) |
|  |  | Корректировка и систематизация нормативных документов для работы с детьми с ОВЗ | 3-й квартал 2020 | Сборник «Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ЗПР» (блок управленческий) |
|  |  | Апробация и корректировка механизма проектирования и конструирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ, реализуемого с использованием сетевого взаимодействия | 4-й квартал 2020 | Сборник «Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ЗПР» (блок педагогический) |