0,муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя школа № 9»

Проект

Инновационные механизмы достижения образовательных  результатов обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования

на 2018-2020 годы

Разработчики:

Бубнова Л.Д. - руководитель проекта

Белова Л.В. - заместитель директора

по УВР

Забавина В.Ф. - заместитель директора

по УМР

Завьялова Е.В. - педагог-психолог

Липатова Н.Е. - учитель

Токарь С.А. - учитель

г. Переславль-Залесский

Содержание

1. Паспорт проекта

2. Обоснование актуальности

3. Этапы реализации проекта

4. Цели и задачи проекта

5. Ожидаемые результаты и перспектива развития проекта

6. Показатели эффективности реализации проекта

7. Ресурсное обеспечение

8. Механизмы реализации проекта

9. План реализации проекта

1. Паспорт проекта

Тема: Инновационные механизмы достижения образовательных (предметных и метапредметных)   результатов обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования

Разработчики: Бубнова Л.Д. - руководитель проекта, Белова Л.В. - заместитель директора по УВР, Забавина В.Ф. - заместитель директора по УМР, Завьялова Е.В. - педагог-психолог, Липатова Н.Е. - учитель, Токарь С.А. - учитель

Основные исполнители программы: администрация, педагогический коллектив, учащиеся, родители

Соисполнители: муниципальное общеобразовательное учреждение Мышкинского муниципального округа «Мышкинская средняя общеобразовательная школа»

Место реализации программы: МОУ «Средняя школа № 9» г. Переславль-Залесский Ярославской области, учреждение Мышкинского муниципального округа «Мышкинская средняя общеобразовательная школа»

Юридический адрес учреждения:

152023, Российская Федерация, Ярославская область,

г. Переславль-Залесский, пер. Берендеевский, д. 27

Телефоны:

8(48535) 3-27-29, 8(48535) 3-25-56

e-mail: school9_9@mail.ru

https://school9-prs.edu.yar.ru/ - официальный сайт школы

Сроки реализации программы:

2017-2020 года

Основание разработки проекта:

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. "Об образовании в Российской Федерации" (Статья 2).

2. Письмо Минобрнауки России от 11  марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»

3. Постановление Правительства Ярославской области  от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года»

4. Указ Губернатора Ярославской области от 27.02.2013 № 110 «Об утверждении Концепции социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года»

5. Постановление Правительства Ярославской области от 27.03.2014 № 257-п «Об утверждении Государственной программы Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 2014 - 2020 годы»

2. Обоснование актуальности

Инклюзивное образование в настоящий момент является инновационным процессом, позволяющим осуществить обучение, воспитание и развитие всех без исключения детей независимо от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, психических и физических возможностей. Внедрение инклюзии обеспечивает  равные возможности  детям с ограниченными возможностями получать качественное и доступное образование. Признание права любого ребенка на получение образования, отвечающего его потребностям и использующего все возможности развития личности, привело к созданию новых ориентиров в образовательной политике. Государство признало значимость социальной и образовательной интеграции детей с ОВЗ и необходимость создания для них адекватного образовательного процесса именно в общеобразовательном учреждении. Тема проекта разрабатывается в рамках одного из приоритетных направлений инновационной деятельности Ярославской области на 2018 год, а именно,  «Поддержка индивидуальности детей с ограниченными возможностями здоровья».

В нашей школе с 2005 года организованы классы коррекционно-развивающего обучения, и до сегодняшнего дня они функционируют. С 2011 года дети с задержкой психического развития начали обучаться в обычных классах, так как не было необходимого количества детей для открытия специальных классов. Появилась потребность в создании условий для образования  данной категории детей. За этот период работы был начат сбор данных об обучающихся с ОВЗ, организовано интенсивное теоретическое изучение вопроса о различных организационных формах обучения детей с ОВЗ. Учитывая многолетний опыт работы с обучающимися с ОВЗ, накопленный школой за 10 лет, учреждение имеет явное преимущество и ресурсные возможности для осуществления инклюзивного образования (стабильный опытный  коллектив, удобное расположение школы в инфраструктуре района, уникальная специфика, наличие разработанных и содержательно обеспеченных моделей обучения детей с ОВЗ: обучение на дому, инклюзивные классы, структурированная вариативная система внеурочной деятельности, сложившаяся продуктивная система внешних связей школы с социумом).

Актуальность проблемы обусловлена тенденцией роста детей с ОВЗ, обучающихся в обычных классах. В 2017-2018 учебном году в школе обучается 25 % детей с ОВЗ из них 10% в общеобразовательных классах. Аналогичная тенденция наблюдается в других общеобразовательных школах.  Одновременно с этим имеется ряд дефицитов, обозначаемых образовательными организациями, занимающимися обучением детей с ОВЗ в инклюзивных классах.

Это:

- несовершенство имеющихся наработок по созданию и сопровождению  индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ;

- отсутствие   сетевых форм организации образовательной деятельности как механизма проектирования и конструирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ;

Требования ФГОС к образовательным результатам освоения ООП ООО заставляют пересмотреть привычные подходы к обучению детей с ОВЗ, признать активную роль обучающегося в учении, изменение представлений о содержании взаимодействия учителя и ученика. Поэтому назрела необходимость в продолжении  развития инклюзивной образовательной среды школы через создание инновационных механизмов достижения образовательных   результатов обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования.

Восполнение указанных дефицитов является инновационной составляющей предлагаемого проекта.

3. Этапы реализации проекта

I этап                    Подготовительный - 2017–2018 учебный год

II этап                   Реализационный     - 2018–2019 учебный год

III этап                 Аналитический        - 2019–2020 учебный год

4. Цели и задачи проекта

Основные идеи проекта

Проект предполагает разработку, апробацию и внедрение форм и методов образования и социализации обучающихся с ОВЗ, обеспечивающих достижение образовательных (предметных и метапредметных)  результатов  посредством:

- разработки и реализации индивидуальных и групповых образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования

- интеграции общего и дополнительного образования (за счет выстроенной системы образования «за пределами урока» в школе и ресурсов социальных партнеров).

Цель:  разработка и апробация инновационных механизмов достижения предметных и метапредметных результатов  обучающихися с ОВЗ на уровне основного общего образования в условиях субъектно - ориентированного обучения.

Поставленная цель:

- конкретна,

- измерима, поскольку нацелена на практический результат,

- инновационна, поскольку  нацелена на восполнение дефицитов.

Задачи проекта:

- разработать  модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР как механизм достижения предметных и метапредметных  результатов;

        - Ожидаемые результаты и перспектива развития проекта

Ожидаемые результаты

- Усовершенствована и функционирует  модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР как механизм достижения образовательных (предметных и метапредметных)  результатов.

Продукты проекта

- Сборник «Методические рекомендации по разработке и сопровождению   индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ЗПР».

Перспективы развития проекта

Продукты данного проекта могут  использоваться учреждениями  города и области для реализации образовательных стандартов для детей с ЗПР в  основной школе.

6. Показатели эффективности реализации проекта

Основные подходы к оценке  эффективности реализации проекта

Основными подходами к оценке эффективности реализации проекта являются:

- системный, обеспечивающий оценку эффективности реализации проекта на всех этапах;

- комплексный, позволяющий дать всестороннюю оценку реализации проекта в полном объеме (нормативное, организационное, методическое, дидактическое, техническое обеспечение, психолого-педагогическое сопровождение  образовательного процесса и т.д.), выраженную в количественных и качественных показателях;

- объективный, предполагающий измерение, оценку и сопоставление одного и того же параметра с позиций различных участников образовательного пространства (например, оценка  индивидуального  образовательного маршрута ребёнка с ОВЗ  должна предполагать анализ информации, полученной от учителя, учителя-дефектолога, педагога-психолога, родителей ребенка, самого ребенка);

- динамичный, позволяющий  давать возможность отслеживать оцениваемые параметры и признаки в их развитии;

- Системно-деятельностный подход к оценке  эффективного взаимодействия участников проекта, позволяющий  комплексно решать образовательные и воспитательные задачи, реализуемые в рамках проекта.

Показатели эффективности  реализации проекта

| Показатели и индикаторы | I этап 2017-2018 учебный год | II этап 2018–2019 гг. | III этап 2019–2020 г |
| --- | --- | --- | --- |
| Результативность деятельности обучающихся |
| Доля обучающихся с ОВЗ в основной школе, охваченных индивидуальными образовательными маршрутами с психолого-педагогическим сопровождением | 0% | 50% | 100% |
| Доля обучающихся с ОВЗ основной школы, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ после реализации индивидуального образовательного маршрута |  |  | 90% |
| Изменение практик преподавания |
| Доля педагогических работников из числа работающих в классах СКК и общеобразовательных инклюзивных классах, имеющих специализацию в области дефектологии | 15% | 20% | 30% |
| Доля педагогических работников из числа работающих в классах СКК и общеобразовательных инклюзивных классах, принимавших участие в сопровождении индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР | 0% | 50% | 95% |
| Изменение практик управления |
| Доля учреждений дополнительного образования г. Переславля, сотрудничающих с МОУ СШ № 9 в рамках сетевого взаимодействия. | 0% | 15% | 25% |
| Доля сотрудников школы, получающих стимулирующие надбавки через эффективный контракт за участие в реализации проекта. | 0% | 50% | 100% |
| Психологический климат в коллективе |
| Доля обучающихся с ЗПР, удовлетворенных комфортностью инклюзивной образовательной среды | 65% | 70% | 90% |
| Доля педагогических работников, удовлетворённых условиями для сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР | 20% | 50% | 90% |
| Вовлечённость родителей |
| Доля родителей обучающихся с ЗПР, удовлетворенных условиями реализации и сопровождения индивидуального образовательного маршрута их ребёнка | 43% | 60% | 90% |

7.  Ресурсное обеспечение проекта

Кадровое обеспечение проекта

В реализации проекта будут принимать участие:

Всего педагогических работников, работающих с детьми с ОВЗ - 38 чел.

Из них:

Учителей начальной школы:                                                           2 чел.

Учителей-предметников:                                                                 22 чел.

Учителей-логопедов:                                                                         2 чел.

Педагогов – психологов                                                                    2 чел.

Учителей-дефектологов:                                                                   1 чел.

Социальный педагог:                                                                         1 чел.

Молодых специалистов:                                                                    4 чел.

Имеют:

Высшую квалификационную категорию                                         8 чел.

Первую квалификационную категорию                                           12 чел.

Звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»               1 чел.

Кандидат исторических наук                                                             1 чел

Награждены:                                                                                                                                                               Знаком «Отличник народного просвещения» —                          5 чел.                                                                              Знаком «Почётный работник общего образования» —               3  чел.                                                                               Грамотами Министерства образования и науки РФ  —               7 чел.

Уровень подготовки к реализации ФГОС

КПК по реализации ФГОС прошли:                                               100%

Прошли переподготовку на учителя – дефектолога                     28 %

Владеют ИКТ — технологиями                                                        100%

Имеют педагогическое образование или переподготовку по профессии «учитель»:                                                                                             100%

Прошли курсы повышения квалификации по работе

с детьми с ОВЗ                                                                                     100%

Финансовое обеспечение проекта:

- источники и объёмы финансирования

областной бюджет (ФМО) —

- направления расходов проекта: укрепление материально-технической базы, обучение педагогических работников по вопросам инклюзивного образования,  информационно-методическое обеспечение, издание методических материалов, проведение обучающих семинаров, транспортные расходы, средства на оплату труда участников проекта

| № п/п | Направление расходов | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Укрепление материально-технической базы | 250 000 руб. | областной бюджет (ФМО) |
|  | Обучение педагогических работников по вопросам инклюзивного образования | 60 000 руб. | областной бюджет (ФМО) |
|  | Информационно-методическое обеспечение | 50 000 руб | областной бюджет (ФМО) |
|  | Издание методических материалов | 10 000 руб | областной бюджет (ФМО) |
|  | Проведение обучающих семинаров | 5000 руб | областной бюджет (ФМО) |
|  | Транспортные расходы | 20 000 руб | областной бюджет (ФМО) |
|  | Средства на оплату труда участников проекта | 105 000 руб. | областной бюджет (ФМО) |

Источниками дополнительного финансирования могут служить и другие, не запрещённые законодательством источники: спонсоры, добровольных пожертвований, родителей, получение грантов и др.

Работа в проекте включена в систему эффективного контракта педагогов.

Информационно-методическое обеспечение:

1. свободный доступ к информационным Интернет-ресурсам, взаимодействие участников проекта через школьную локальную сеть;

2.  обеспечение информирования участников образовательного процесса о результатов проекта через школьный сайт, стенды, публикации и т. д.;

3.  программное обеспечение персональных компьютеров участников проекта;

4.  участие в обучающих семинарах, мастер-классах разного уровня;

5.  освещение деятельности школы по результатам проекта в средствах СМИ;

Материально-техническое обеспечение:

1. оснащенность кабинетов интерактивным оборудованием, наличие технических средств в школе (документ камеры, электронные микроскопы, фотоаппараты, проекторы, ноутбуки, компьютерный класс);

2.  свободный доступ в Интернет в здании школы;

3. наличие беспроводной сети на территории школы.

Нормативно - правовае обеспечение:

1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 с изменениями от 2015 г. «От утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

3. Постановление Правительства Ярославской области  от 06.03.2014 № 188-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года»;

4. Указ Губернатора Ярославской области от 27.02.2013 № 110 «Об утверждении Концепции социально-экономического развития Ярославской области до 2025 года»;

5. Постановление Правительства Ярославской области от 27.03.2014 № 257-п «Об утверждении Государственной программы Ярославской области «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» на 2014 - 2020 годы».

8. Механизмы реализации проекта

Основные механизмы реализации проекта:

- Формирование нормативно-правовой, методической, психолого-медико-социальной базы

- Укрепление материально-технической базы по инклюзивному образованию

- Разработка, апробация и внедрение инновационных диагностических программ

- Разработка системы сопровождения школьников с ОВЗ в общеобразовательной школе

- Систематизация и обработка подготовленного материала, предварительное обобщение опыта по направлениям проекта, выработка общих подходов, методических рекомендаций по организации и развитию деятельности педагогов, участников проекта

- Отработка навыков педагогов, участников проекта в построении индивидуального маршрута обучения и развития школьника на основании его типологии с учетом показателей: здоровья, учебных возможностей, уровня развития социального интеллекта

- Осуществление постоянного промежуточного мониторинга и корректировка диагностического материала и деятельности по реализации проекта – в случае необходимости – внесение корректив

- Использование социологических методов (анкетирование)

- Осуществление сотрудничества, развитие социального партнерства с организациями, принимающими активное участие в продвижении инклюзивного образования

- Итоговая диагностика результативности

9. План реализации проекта

| № | Наименование задачи | Наименование мероприятия | Срок реализации | Конечный результат реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительный. (2017 — 2018 учебный год) |
|  | Разработать модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР как механизм достижения образовательных результатов. | Диагностика психо-физических особенностей детей с ЗПР (входная) | 1-й квартал 2018 | Справка по входной диагностике |
|  |  | Поиск партнеров по организации образовательной деятельности как механизма проектирования и конструирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР; | 1-й квартал 2018 | Договоры с партнерами |
|  |  | Планирование работы организации образовательной деятельности как механизма проектирования и конструирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР; | 2-й квартал 2018 | План работы (I - Управленческий блок II -Психологический блок, III- Педагогический блок, IV — Мониторинг результатов) |
| Этап 2. Реализационный (2018 — 2019 учебный год) |
|  | Разработать модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР как механизм достижения образовательных результатов | Усовершенствовать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося с ЗПР | 4-й квартал 2018 г. | Запущены индивидуальные образовательные маршруты обучающихся |
|  |  | Создать алгоритм взаимодействия команды педагогов и специалистов сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР | 4-й квартал 2018 — 1-й квартал 2019 | Распределены роли между педагогическими работниками, которые будут принимать участие в интегрированных мероприятиях, выстроена система взаимосвязанной работы по сопровождению детей с ОВЗ, апробирована на разных вариантах организации обучения: отдельные классы и инклюзивные классы |
|  |  | Апробация и коррекция форм организации учебной, внеурочной, внеклассной образовательной деятельности при проектировании и конструировании индивидуальных образовательного маршрута обучающихся с ЗПР | 4-й квартал 2018 — 1-й, 2-й кварталы 2019 | Описаны формы и методы работы с обучающимися с ЗПР в рабочей адаптированной программе учителя, руководителя курса внеурочной деятельности, организовано сетевое взаимодействие между школой и учреждениями дополнительного образования |
| Этап 3. Аналитический (2019 - 2020 учебный год ) |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработать модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ как механизм достижения образовательных результатов; | Апробация и корректировка алгоритма взаимодействия специалистов службы сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ | 1- й квартал 2020 | Сборник «Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ЗПР» (блок психологический) |
|  |  | Анализ динамики результатов образовательной деятельности обучающихся, реализующих индивидуальные образовательные маршруты обучающихся с ОВЗ | 2-й квартал 2020 | Сборник «Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ЗПР» (блок мониторинг результатов) |
|  |  | Корректировка и систематизация нормативных документов для работы с детьми с ОВЗ | 3-й квартал 2020 | Сборник «Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ЗПР» (блок управленческий) |
|  |  | Апробация и корректировка механизма проектирования и конструирования индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ОВЗ, реализуемого с использованием сетевого взаимодействия | 4-й квартал 2020 | Сборник «Методические рекомендации по разработке и сопровождению индивидуального образовательного маршрута обучающегося с ЗПР» (блок педагогический) |

Директор школы                                        Л.Д. Бубнова